## RBS
Kockázat Lebontási Struktúra
Első szint | Második szint | Harmadik szint
Külső
Környezeti feltételekből származó kockázatok
Vannak-e erős nyomásgyakorló csoportok?
Változhat-e a politikai, jogi környezet?
Van-e azonosítható ellenállás a projektmegvalósítással szemben?
Milyen korlátot jelent a kötelezően teljesítendő törvényi kötelezettség?
Stabil, kidolgozott-e a projekt által érintett területek szabályozási rendszere?
Érintett-e a projekt politikai változások által?
Közigazgatási szereplők által indukált kockázatok
Vannak-e és ha igen, milyen ellenérdekek a projekttel kapcsolatban?
Van-e párhuzamosan hasonló tárgyú projekt?
Változhat-e a projekt finanszírozó szervezet?
Kinek hasznos a projekt eredménye?
Kik a projekt által érintet célközönség?
Megoldás szállítók piaci viszonyaiból levezethető kockázatok (versenyhelyzet, stabilitás stb.)
A piaci gyakorlat szerint a szóba jöhető szállítók tudják-e tartani a határidőket?
A szállítók várhatóan tudják-e teljesíteni a minőségi követelményeket?
Amennyiben szükséges külső tanácsadó bevonása, adódhatnak kockázatok ezekből a szerződésekből?
Mennyire éles a verseny a megoldásszállítói piacon?
Van-e a projekt terjedelmébe illeszkedő olyan termék amelyhez valamelyik szállítónak monopol helyzete van?
A potenciális megoldás szállítók között vannak-e ismert kamikazék?
A lehetséges megoldások szállítói milyen mértékben függenek Magyarországon kívüli tulajdonosoktól?
Várhatóan képes-e a beszállító megfelelni a támasztott adminisztratív követelményeknek?
Jogszabályi környezetből eredő kockázatok (meglévő és meg nem lévő jogszabályok stb.)
Milyen jogszabályok határozzák meg a projekt tárgyát ill. várható eredményét?
Minden jogilag rendezett a projekt eredményének fenntartása vonatkozásában?
Vannak-e olyan jogi hiányosságok, amelyek több, a projektért felelős minisztérium hatáskörében kellene rendezni?
Van-e, vannak-e folyamatban olyan jogszabályalkotási folyamatok, amelyek a projektet vagy annak eredményét érintik?
Külső pénzügyi kockázatok (támogatási háttér, árfolyamok stb.)
A projekt finanszírozási háttere stabil?
Látszik-e tartalék a finanszírozási programban az esetleges terjedelem bővítés fedezetére?
Árfolyamváltozások tendenciája okozhat-e problémát a projekt beszerzési feladataiban?
A projekt eredményének működtetéséhez szükséges források előteremtése várhatóan gondot okoz-e?
Infrastruktúrából eredő kockázatok (gépterem, épület, áramellátó hálózat stb.)
Adottak-e a projekt eredményének infrastruktúrális befogadási feltételei?
Van-e olyan infrastruktúra a projekt eredmény befogadása környezetében, amely nem felel meg az elvárásoknak?
Van-e időbeli eltérés a projekt keretében szállítandó infrastrukturális eszközök projekt általi használatba vétele (fejlesztés, tesztelések) és jogi átadás-átvétele között? Ha igen, ennek keretei biztosítottak-e?
Belső
Erőforráskezelés kockázatai
Rendelkezésre áll a szükséges humán erőforrás a tervezett időtartamra?
Rendelkezésre áll a szükséges szakmai tudás? (van-e ritka, speciális tudást igénylő terület?)
Előreláthatóan kell-e erőforrás kieséssel számolni, illetve mekkora lesz a fluktuáció?
Felléphetnek motivációs problémák?
Szükséges külső erőforrást igénybe venni?
Van-e konzorcium a megrendelői oldalon?
A konzorciumi tagok tudják-e függetleníteni a projektbe delegáltakat?
Van-e, lehet-e képviseleti joga a konzorciumi delegáltaknak?
Milyen erős a projekt felhatalmazottsága a funkcionális szervezetek felett?
A projekt vezetésbe és munkacsoport vezetésbe delegáltak megfelelő vezetői kompetenciákkal rendelkeznek?
Belső finanszírozási kockázatok
Lehetséges, hogy nem teljesülnek a kifizetések?
Megalapozott volt-e a költségvetés tervezés? (mekkora volt a becslés aránya)
Megalapozott-e a projekt belső munkaerőfelhasználásának mértéke?
Van-e, lehet-e feladat / forrás egyensúlytalanság a projekt szervezetben?
Ismert-e a projekt eredmény működtetés finanszírozási feltételrendszere?
Van-e jellemzően forráshiányos tagja a projekt szervezetnek?
Van-e látens keresztfinanszírozási feltételrendszer a konzorciumi tagok között?
Van-e olyan konzorciumi tag, amelynek nincs elegendő finanszírozási háttere az utófinanszírozott feladatok, beszerzések kezelésére?
Környezeti szervezetből (projekt felől nézve) ill. azok belső folyamataiból származtatható kockázatok (Ügyfél/Felhasználó/Befogadó szerv/konzorciumi tag)
A befogadó szervezet által megfogalmazott követelmények definiálása teljeskörű és érthető volt-e?
A befogadó szerv bevonása, igényeinek érvényesítése megfelelő-e?
Átvételkor számolni kell-e problémákkal? (átfutási idő)
A követelményeket a befogadó szervezet fogalmazta-e meg?
Funkcionális- és projektszervezet viszonyából eredő kockázatok
A konzorciumi tagok szervezeti kultúrája alkalmas-e a projektműködésre?
A projektszervezetben minden éritett funkcionális szervezet kellő súllyal, döntési jogkörrel, képviselettel rendelkezik-e?
Van-e minden szervezetben kellő mértékű projekttapasztalat?
PIB és MTT szintre megfelelő rálátással/érdekekkel rendelkező személyek vannak delegálva?
Vannak-e a funkcionális szervezetek (akár konzorciumi tagok) között kommunikációs problémák (pl. korábbi konfliktusból eredően)?
A funkcionális szervezetek (vezetői) elfogadják-e, támogatják-e a projektvezetésbe és munkacsoportvezetésbe delegáltakat?
A funkcionális szervezetben a projektiroda és az őket támogató egységek megfelelő hatáskörökkel rendelkeznek?
A projektgazda és a projektvezetését biztosító szervezet megegyezik-e?
Stakeholderek
Van-e a projektnek elkötelezett szponzora?
Van-e olyan stakeholder, aki nagy befolyással bír a projektre, de nem támogatja?
Vannak-e ismert lobby csoportok a háttérben?
Minden érintett szervezet legfontosabb stakeholdereit ismerjük?
Van-e ismert konfliktus a stakeholderek között?
Terjedelem
A Megvalósíthatósági Tanulmány alaposan kidolgozásra került?
Garantálható a terjedelem szerinti megvalósíthatóság?
A projekt céljai és a definiált tartalom összhangban áll-e egymással?
Van-e a projekt beszerzési tervében függő kapcsolat, amely a terjedelmet bővítheti?
ICT echnológiából eredő kockázatok
Biztosított a megvalósuló projekt eredményeinek kompatibilitása?
Milyen lehetséges hibák léphetnek fel?
Vannak-e a technológiának korlátai?
Egy szállító biztosítja-e a technológiát?
Van-e olyan kész, kapcsolódó tecchnológia, amelyhez igazodni kell a projektben?
Szoftver technológiák tekintetében, gazdaságosan üzemeltethető szoftver infrastruktúra lett-e kiválasztva (alkalmazva)?
Fejlesztő eszköz(ök) alkalmazásából eredő kockázatok
Megfelelő-e a javasolt eszköz?
A programnyelv okozhat-e kockázatokat?
Biztosítható-e a célokban megfogalmazott eredmény a kiválasztott (alkalmazott) fejlesztő eszközökkel?
Van megfelelő kompetencia a Megrendelő oldalán a kiválasztott (alkalmazott) fejlesztő eszközt illetően?
A kiválasztott (alkalmazott) fejlesztő eszköz megegyezik-e a nemzetközi trendekben található fejlesztő eszközökkel?
Határidő/Ütemezés
Teljesíthető a tervezett határidőre?
Milyen lehetséges elmaradásokkal kell számolni?
Tervezhető tartalékidő?
Vannak-e korábban is gondot okozó tevékenységek?
A jogszabályok által meghatározott átfutási időkkel lett-e megtervezve a projekt?
Figyelembe lett véve minden "best practice" a tipikus feladatok tervezéseker?
Előre vagy vissza tervezéssel lett-e meghatározva a projekt vége?
Vannak-e a projektben olyan jelentős függőségek, amik befolyásolják a határidőket?
Működésből eredő kockázatok
Mennyi a döntési szintek száma?
Milyen a jóváhagyási rend?
Szabályozott-e a projekt döntéselőkészítése?
A döntési struktúrában a többségi szavazás a meghatározó?
Milyen gyakorisággal ülésezik az igazi döntéshozatali fórum?
Minőségbiztosítás
A folyamat- és termék minőségbiztosítás szét van-e választva a projektben?
Van-e IT Biztonsági audit?
Vannak-e kiemelt adatvédelmi, adatkezelési követelmények?
A projekt dokumentumaira is kiterjed-e a termék minőségbiztosítás?
A projekt minőségbiztosításra fordítható keretei elérik-e a kellő költségkeretet?
Célok, indikátorok
A projektcélok megfelelően definálva vannak?
A kitűzött elvárások teljesíthetőek?
A sikerkritériumok ismertek-e?
Az indikátorok és a célok összehangoltak?
A sikerkritériumok és az indikátorok összhangban vannak?
Egyéb kockázatok
Fizikai kivitelezés esetén időjárási kockázatok (hó, árvíz)